## Slide 2: نظارت و ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی شنبه: 10-12
فصل نظارت بر برنامه ریزی فنی
نام استاد: رضا رجب زاده

## Slide 3: مقدمه
برنامه ریزی فنی رویدادها و مسابقات ورزشی از جنبه های بسیار ریز و پیچیده ای تشکیل شده است. برنامه ریزی فنی علاوه بر تخصص به تجارب زیادی نیازمند است و انجمن ها یا هیات های ورزشی میتوانند بطور ویژه و تخصصی در این زمینه همکاری فعال داشته باشند.
در ادامه به بررسی برنامه ریزی های فنی در رویدادهای ورزشی می پردازیم.

## Slide 4: 1) برنامه ریزی کلیات مسابقات
در برنامه ریزی کلیات مسابقات باید نکات زیر را در نظر داشت:
الف) نوع برنامه یا رویداد ورزشی را تعیین کنید
ب) چه کسانی در این برنامه شرکت و از آن استفاده میکنند.
ج) تعیین اندازه و وسعت برنامه
د) تعیین رده یا نوع مسابقه
ه) تعیین زمان و مدت برنامه یا رویداد(توضیح داده میشود)
و) تعیین مکان یا محل برنامه و رویداد(توضیح داده میشود)

## Slide 5: 1) برنامه ریزی کلیات مسابقات
ه) تعیین زمان و مدت برنامه یا رویداد:
1) تعیین شروع و پایان رویداد
2) در نظر گرفتن زمان استراحت کافی برای شرکت کنندگان
3) تعداد، دسترسی، هزینه و اندازه تسهیلات مورد نیاز
4) نیازهای انتقال و جابجایی
5) در دسترس بودن نیروهای فنی و رسمی
6) شرایط جوی و تدارکات مورد نیاز آن شرایط
7) تعداد مسابقه و ایام تعطیل در طول برنامه
8) احتمال بروز لغو یا تاخیر برنامه
9) اتخاذ یک سیاست یا خط مشی برای عدم اجرای برنامه و تاخیر یا تعویق برنامه

## Slide 6: 1) برنامه ریزی کلیات مسابقات
و) تعیین مکان یا محل برنامه و رویداد
در تعیین مکان رویداد باید نکات زیر را در نظر داشت:
اعلام آمادگی میزبان
امکانات موجود
توانایی و همکاری مدیریت
جذابیت تاریخی و فرهنگی
نیروی انسانی متخصص
حمایت های محلی
سابقه برگزاری مسابقات
امکان دسترسی و ارتباط

## Slide 7: 2) برنامه ریزی مالی
در برنامه ریزی مالی مسابقات باید نکات زیر را در نظر داشت:
الف) تدارک بودجه برنامه و رویداد
ب) برای دستیابی به منابع درآمد فعال شوید
ج) برای نظارت بر درآمد و هزینه از شیوه حسابداری بهره بگیرید.
د) مشخص کردن منابع اصلی هزینه

## Slide 8: 2) برنامه ریزی مالی
د) مشخص کردن منابع اصلی هزینه
برخی از منابع مهم هزینه برای شرکت یا میزبانی مسابقات به شرح زیر است:
هزینه پرسنلی
هزینه تسهیلات
هزینه ابزار و یونیفرم
هزینه تدارکات
هزینه غذا
هزینه اسکان و جابجایی
هزینه ارتقا برنامه: افتتاحیه، اختتامیه، اطلاع رسانی، برنامه های آموزشی و...
هزینه بیمه، اورژانس
هزینه انتشارات
هزینه پاداش و جوایز
هزینه ارتباطات
سایر هزینه ها: شامل هزینه هایی که پیش بینی نشده اند.

## Slide 9: 3) برنامه ریزی قوانین و مقررات
الف) انتخاب مقررات شایسته و مطلوب
ب) مطالعه قوانین و مقررات فنی
ج) مقررات را برای تناسب بهتر با برنامه یا رویداد تغییر دهید و اصلاح کنید
د) نیروی انسانی لازم را برای اجرای قوانین و مقررات در نظر داشته باشید
ه) جلسه هماهنگی و مرور قوانین را با دست اندرکاران ترتیب دهبد
و) تدوین مقررات برای بررسی درخواست ها، شکایات مربیان و افراد رسمی و تدوین مقررات برای برخورد با رفتارهای غیر ورزشی

## Slide 10: 4) برنامه ریزی جدول مسابقات
در برنامه ریزی جدول مسابقات به نکات زیر توجه نمایید:
1) بررسی وضعیت کمی و کیفی تسهیلات برای اجرای برنامه
2) مدت زمان اجرای کل برنامه
3) مشخص کردن حداکثر تعداد مسابقات با این تسهیلات و مدت برگزاری
4) تعیین تعداد مسابقات
5) آیا نیاز به تسهیلات دیگری است؟
6) تعیین زمان استراحت بین رقابت ها
7) تعیین نوع مسابقه (حذفی، دوره ای و...)
8) در نظر داشتن تغییرات احتمالی مانند تاخیر، شرایط جوی و...
9) در نظر گرفتن گروه بندی در طراحی جدول
10) دادن جدول نهایی به افراد مورد نظر

## Slide 11: 5) برنامه ریزی نیروی انسانی
در برنامه ریزی نیروی انسانی به نکات زیر توجه نمایید:
1) تعیین نیروی انسانی مورد نیاز برای هدایت برنامه
2) استفاده از نیروهای داوطلب
3) انتخاب پرسنل شایسته
4) هماهنگی با کلیه پرسنل
5) آموزش پرسنل
6) مشخص کردن شیوه ارتباط با مدیران بخش ها
7) شما فقط سرپرستی و هدایت نمائید

## Slide 12: 6) برنامه ریزی پذیرش و ثبت نام
1) مشخص کردن زمان برنامه و نوع شرکت کنندگان در برنامه
2) اعلام مقررات پذیرش و ثبت نام
3) اعلام زمان شروع و پایان پذیرش
4) ارائه فرمهای ویژه برای پذیرش و ثبت نام
5) آدرس، شماره تلفن و کروکی دقیق مکانهای مختلف رویداد به اطلاع رسانده شود.

## Slide 13
با سپاس از توجه شما
موفق باشید